## Feuil1
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
			14	15	16	17		SEPTEMBRE
			GitHub fonctionnel + ReadMe		Rédaction du 1er compte rendu (encore frais dans la tête + valdiation par Servajean)			SEPTEMBRE
18	19	20	21	22	23	24		SEPTEMBRE
Rédaction du 1er compte rendu (encore frais dans la tête + valdiation par Servajean)				Début de l'analyse exploratoire dans le même temps -> compréhension des données				SEPTEMBRE
25	26	27	28	29	30	1		SEPTEMBRE
								SEPTEMBRE
2	3	4	5	6	7	8		OCTOBRE
								OCTOBRE
9	10	11	12	13	14	15		OCTOBRE
Finaliser Rendu 1 et continuer analyse exploratoire : production de visu à push sur github ET savoir utiliser les données sous forme d'images						Rendu S1-1 Question de recherche		OCTOBRE
16	17	18	19	20	21	22		OCTOBRE
Utilisation d'outils de gestion de projet pour Rendu 2 (idée plus claire du planning) + maitrise des données acquise (idéalement)								OCTOBRE
23	24	25	26	27	28	29		OCTOBRE
								OCTOBRE
30	31	1	2	3	4	5		NOVEMBRE
								NOVEMBRE
6	7	8	9	10	11	12		NOVEMBRE
Finalisation Rendu 2 et première modélisation naïve		Rendu S1-2 Planification	Passage en revue des données potentiellement non-exploitées pour finaliser rendu 3 + exemple sur autres utilisateurs Kaggle					NOVEMBRE
13	14	15	16	17	18	19		NOVEMBRE
Passage en revue des données potentiellement non-exploitées pour finaliser rendu 3 + exemple sur autres utilisateurs Kaggle				Rendu S1-3 Mise en forme et AED	Récapitulatif des ressources utilisées (littérature) pour Rendu 4			NOVEMBRE
20	21	22	23	24	25	26		NOVEMBRE
								NOVEMBRE
27	28	29	30	1	2	3		NOVEMBRE
								NOVEMBRE
4	5	6	7	8	9	10		DECEMBRE
Récapitulatif des ressources utilisées (littérature) pour Rendu 4 -> Finalisation		Rendu S1-4 Revue Littérature						DECEMBRE
11	12	13	14	15	16	17		DECEMBRE
								DECEMBRE
18	19	20	21	22	23	24		DECEMBRE
								DECEMBRE
25	26	27	28	29	30	31		DECEMBRE
								DECEMBRE